## Folha1
Tasks | Start Date | End Date | Start on Day | Duration
Project Theme Choice | 2020-10-18 | 2020-10-20 | 0 | 2
Initial Study of Project's Objectives | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2 | 1
Information Architecture | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 3 | 9
WebApp Mockups | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 12 | 10
Write Specification Report | 2020-11-05 | 2020-11-11 | 18 | 6
Effort Estimation | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 23 | 1
Adequate choice of technologies to use | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 26 | 1
Development Environment Setup | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 27 | 1
Login FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Login BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Logout feature | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 28 | 1
Make Parser for SAFT | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 29 | 4
Overview Core FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Overview Core BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Overview Core and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Sales Core FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Sales Core BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Sales Core and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Purchases Core FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Purchases Core BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Purchases Core and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Financial Core FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Financial Core BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Financial Core and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Stock Core FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Stock Core BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Stock Core and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Product Drilldown FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Product Drilldown BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Product Drilldown and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Client Drilldown FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Client Drilldown BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Client Drilldown and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Supplier Drilldown FrontEnd development | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 29 | 10
Supplier Drilldown BackEnd development | 2020-11-26 | 2020-12-07 | 39 | 11
Integrate Supplier Drilldown and Jasmin | 2020-12-08 | 2020-12-16 | 51 | 8
Export Analysis File from website | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 59 | 2
Change time interval of the data being displayed | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 59 | 2
Write final report | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 60 | 3